**ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2018. ГОДИНУ**

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

* У Оквиру раздела 5. Општинска управа - прojекат 0901-03 – Економско оснаживање избеглица , позиција 27/1 конто 472000– Накнаде за социјалну заштиту из буџета Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана су средства у износу од 7.356.500,00 динара, а нису извршена јер је цео поступак додељивања помоћи избеглим лицима путем овог пројекта процедура која траје више месеци и са њом се започело у 2018. години, а биће реализована у 2019. години.
* У Оквиру раздела 5. Општинска управа Програм 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина позиција 40 конто 421000 – стални трошкови Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана су средства у износу од 15.248.000,00 динара, а извршење истог износи 11.241.489,68 динара. Извршење је мање него што је планирано из разлога што су у план укалкулисани трошкови за месец децембар 2018. године који су плаћени у јануару 2019. године
* У Оквиру раздела 5. Општинска управа Програм 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина позиција 43 конто 424000 – Специјализоване услуге Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршење истог износи 224.888,00 динара. Извршење је мање него што је планирано из разлога што је планирано рушење дотрајалих објеката које је пренето у 2019. годину, обзиром да је у 2018. години расписана јавна набавка и није пристигла ни једна понуда.
* У Оквиру раздела 5. Општинска управа Програм 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина позиција 44 конто 425000 – Текуће поправке и одржавање Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана су средства у износу од 3.155.000,00динара, а извршење истог износи 1.128.757,00 динара. Извршење је мање него што је планирано из разлога што је у 2018. години била мања потреба за поправкама од планиране, и расписана је јавна набавка за поправку крова у Бачком Новом Селу али није пристигла ни једна понуда.
* У оквиру раздела 5 Општинска Пројекат 1501-06 Реконструкција хале у Бачком Новом Селу позиција 91 конто 511000 – зграде и грађевински објекти Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана средства у износу од 2.800.000,00 динара нису реализована из разлога што касни израда пројектно техничке документације за овај пројекат.
* У оквиру раздела 5. Општинска управа Програм 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре позиција 84/1 Конто 513000 – остале некретнине и опрема Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана средства у износу од 2.300.000,00 динара, иста су реализована у износу од 0,00 динара. Извршење је мање него што је планирано из разлога што је планирано постављање туристичке сигнализације а није урађено до краја 2018. године због кашњења у изради пројектно техничке документације.
* У оквиру раздела 5 Општинска Пројекат 0401-01 Изградња канализационе мреже у Селенчи - 3. фаза позиција 91 конто 511000 – зграде и грађевински објекти Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана средства у износу од 13,253,387.44 динара нису реализована из разлога што је недостајао пројекат саобраћајне сигнализације који је накнадно урађен и радови су изведени у 2019. години.
* У оквиру раздела 5. Општинска управа Програм 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање позиција 96 конто 424000 – Специјализоване услуге Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана су средства у износу од 14.056.000,00 динара, а извршење истог износи 4.006.906,00 динара. Извршење је мање него што је планирано из разлога што нису завршене све започете активности у 2018. години, и преносе се у 2019. годину.
* У оквиру раздела 5. Општинска управа Програм 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање позиција 97 конто 511441 – Пројектно техничка документација Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана су средства у износу од 23.851.800,00 динара, а извршење истог износи 12.482.800,00 динара. Извршење је мање него што је планирано из разлога што није завршена сва пројектно техничка документација, односно израда поједине документације је у току, док су за израду поједине документације расписане јавне набавке.
* У оквиру раздела 5. Општинска управа Пројекат 0501-03 Увођење јавне расвете у радну зону у Бачу позиција 103/1 конто 511000 – Зграде и грађевински објекти, Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана су средства у износу од 10.500.000,00 динара, нису реализована из разлога што је уговор закључен у децембру 2018. године и радови су извршени у 2018. години.
* У оквиру раздела 5. Општинска управа Програм 0602- 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 124 конто 472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а реализована су у износу од 15.207.682,00 ради се о превозу ученика јер су обавезе које су настале у децембру 2018. године укалкулисане у план, а плаћене су у јануару 2019. године

НАРЕДБОДАВАЦ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председник Општине

Борислав Антонић