**АКЦИОНИ ПЛАН – ПЛАНА РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ**

План развоја унапређења предшколског васпитања и образовања у општини Бач за

период од 2019. године иницирана је у оквиру пројекта „СУПЕР-Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања“. СУПЕР је један од пројеката којим ЕУ, као највећи донатор у Србији, помаже целокупну реформу сектора образовања у земљи.

Директна сарадња кроз активности пројекта одвијају се у 50 градова/локалних самоуправа и предшколским установама на;

* Развијању професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника у ПУ за квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање
* Јачању професионалних капацитета запослених у локалним самоуправама за планирање и управљање предшколским васпитањем и образовањем
* Унапређивању законских оквира за предшколско васпитање и образовање

Предшколско васпитање и образовање на нашим просторима има дугу и богату традицију. Први подаци о раду са децом предшколског узраста датирају од 1876. године. Са децом су радили четири часне сестре реда „Наша Госпа“. Настава је извођена на три језика: мађарском, немачком и српском језику. Часне сестре су са децом радиле до завршетка Другог светског рата, 1945. године.

После Другог светског рата организовани су течајеви за васпитачице, с тим и престаје рад часних сестара са децом предшколског узраста. До 1994.. године у општини Бач предшколско васпитање и образовање се реализовало у склопу основних школа у свим насељеним местима Општине Бач.

Одлуком СО Бач, 1994. године, основана је Предшколска установа „Колибри“ Бач, са централним објектом у Бачу, којој су припале групе предшколског узраста из свих насељених места, које су се налазиле пре оснивања у склопу програма основних школа, тако да је само у Бачу постојао засебан, наменски објекат за боравак и васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста.

2003. године ПУ „Колибри“ Бач добила је на коришћење адаптирани објекат у власништву Општине Бач у насељу Мали Бач, за рад са децом предшколског узраста.

2007. године у Селенчи је отворен нови наменски грађен објекат за рад са децом предшколског узраста.

У осталим насељеним местима (Бачком Новом Селу, Бођанима, Вајској и Плавни) постоје простори за васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста у склопу основних школа.

Предшколску установу „Колибри“ чини 7 вртића у 7 насељених места општине Бач. ПУ је државна институција у којој се обезбеђује остваривање следећих функција:

* **васпитно – образовна**
* **превентивно – здравствена**
* **социјална функција**
* **исхрана деце.**

**ОЦЕНА СТАЊА И НИВОА РАЗВИЈЕНОСТИ УСТАНОВЕ**

ПУ „Колибри“ је кадровски и материјално-финансијски оспособљена за обављање Законом утврђених делатности. Одликује је висок степен организованости рада, како у домену неге и васпитно-образовног рада, тако и у свим активностима за функционисање Установе.

**Наша мисија је;**

Ми смо тим професионалаца специфичан по пружању подршке деци и породици. Припремамо децу за живот и школу, водећи рачуна о специфичним развојним могућностима сваког детета. Препознатљиви смо по неговању драмског стваралаштва и креативности у свим областима.У нашој установи се негује мултикултуралност, толеранција, равноправност, здрав живот, тимски рад и различити видови сарадње на свим нивоима.

**Наша визија је;**

Да унапређујемо в-о рад са децом, да будемо подршка деци и породици, да подстичемо самопоуздање код деце, кроз све видове рада. Да промовишемо предшколско васпитање и образовање-значај институционалног збрињавања деце, рад наше установе и нашу локалну средину.

**ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ**

*Табела 1:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Редни***  ***број*** | ***Објекат*** | ***Број група целодневни*** | ***Број група***  ***полудневни*** | ***Време рада објекта*** |
| ***1.*** | ***Бач*** | 7 | - | 5:30 – 16:30 |
| ***2.*** | ***Вајска*** | - | 3 | 7:00 – 17:30 |
| ***3.*** | ***Бођани*** | - | 1 | 7:00 – 12:00 |
| ***4.*** | ***Плавна*** | - | 1 | 7:00 – 12:00 |
| ***5.*** | ***Бачко Ново Село*** | - | 1 | 7:00 – 12:00 |
| ***6.*** | ***Селенча*** | 4 | - | 6:00 – 16:00 |
| ***7.*** | ***Мали Бач*** | 2 | - | 6:00 – 16:00 |
|  | ***Укупно:*** | **13** | **6** |  |

1. ***Све укупно: облици рада и број група***

*Табела 2:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Редни***  ***Број*** | ***Облици рада*** | ***Број група*** |
| ***1.*** | ***Целодневни 1 – 7 г.*** | ***13*** |
| ***2.*** | ***Полудневни 6 – 7 г.***  ***Полудневни 4- 5,5г.*** | ***5***  ***1*** |
|  | ***Укупно*** | ***19*** |

Васпитно-образовни рад у Установи се остварује на српском и словачком језику. Уважавајући карактеристике локалне средине, у којој живе породице, које негују језик националних заједница, Установа развија програм васпитно-образовног рада на језику националне мањине, словачком језику.

Поред развоја матерњег језика у Установи су заступљени програми за развој комуникативних способности на страном језику-енглеском.

Васпитачи, који реализују васпитно-образовни рад на словачком језику имају за то одговарајуће квалификације и знање стечено у току континуираног стручног усавршавања.

*Табела 3:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Језици на којима се изводи в-о р.** | **Матрењи језик**  **Број група** | **Нематерњи језик**  **Број група** |
| **СРПСКИ** | **15** | **-** |
| **СЛОВАЧКИ** | **4** | **-** |
| **РОМСКИ** | **-** | **-** |
| **УКУПНО** | **19** | **-** |

SWOT анализом дошло се до података на основу којих се израђује стратегија предшколског васпитања и образовања Општине Бач.

*Табела 4:*

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **МОГУЋНОСТИ** |
| * Људски ресурси – едукован кадар у ПУ и локалу * Опремљеност ПУ * Материјални ресурси – просторни капацитети * Доступност – инклузивност * Сарадња са локалним институцијама- НВО * Отвореност за иновације – неких локалних актера * Учешће на пројектима – међусекторским * Културолошко богатство – мултиетичност * Културно наслеђе - манифестације | * Прекогранична сарадња * Мултиетичност као могућност развоја нових програма |

|  |  |
| --- | --- |
| **СЛАБОСТИ** | **ПРЕТЊЕ/РИЗИЦИ/ОПАСНОСТИ** |
| * Недостаци релевантних докумената;   Споразуми, протоколи, меморандуми…   * Затвореност – инертност неких институција на локалу * Економска неразвијеност ЈКС (лоша саобраћајна повезаност ) * Разуђеност насеља у ЈЛС ( трећа група развијености ) * Удаљеност општине од великих градова ( здравствене установе, специјалистичке установе, логопед, дечји психолог и сл. ) * Мултиетичност затворене заједнице * Акциони план за децу – не постоји * Миграција становништва ЈЛС | * Предрасуде – отпори – не поверење родитеља ЈЛС * Ризик од неуспеха промоције идеја |

**ОПШТИ ЦИЉ: Обезбеђивање сталне, интегрисане подршке локалне заједнице раном развоју деце предшколског узраста и њиховим породицама у Општини Бач.**

1. **ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање обухвата предшколским васпитањем и образовањем за 20% у односу на постојеће стање.**

*Табела 5:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВНОСТ** | **ВРЕМЕ** | **ЗАДУЖЕНА ОСОБА** | **УЧЕСНИЦИ** |
| Прикупљање података о деци која нису обзхваћена ПВО | Фебруар 2020. | Координатор радне групе | Координатор радне групе, представници Дома здравља, Полицијске станице |
| Промоција значаја раног укључивања деце у ПВО (штампани материјал, трибине, јавни час исл.) | Маj - август 2020. | Директор ПУ „Колибри“ | Васпитачи, деца и родитељи нових полазника |
| Договор и потписивање уговора са ПУ и ЦИП-а  Програм за родитеље и децу „СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА-ДАЈМО ИМ КРИЛА“ | Јун - Септембар  2020. | Директор ПУ  и одговорни из ЦИП-а | Координатор радне групе, директор ПУ, представници  ЦИП-а |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирање пројектног тима ПУ који ће реализовати Програм | Јун-септембар2020. | Директор ПУ  и одговорни из ЦИП-а | Васпитачи, стручна служба |
| Онлајн обука фацилитатора за примену Програма за родитеље и децу „СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА-ДО КРАЈА“ | .  Јун-септембар2020 | ЦИП | Васпитачи, директор |
| Достављање материјала за породице у електронском формату и подршка ПУ у примени материјала са породицама | Јун-август  2020. | Директор ПУ  ЦИП | Васпитачи, директор |

1. **ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење сарадњe унутар ЛЗ у циљу свеобухватне подршке породицама и деци предшколског узраста**

*Табела 6:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВНОСТ** | **ВРЕМЕ** | **ЗАДУЖЕНА ОСОБА** | **УЧЕСНИЦИ** |
| Састанак са представницима ЛЗ (све интересне групе) | Март 2020. | Координатор радне групе | Представници ЛЗ (матичар), ДЗ, ЦЗСР, ПС Бач и ПУ |
| Потписивање меморандума | Март 2020. | Координатор радне групе | Представници ЛЗ (матичар), ДЗ, ЦЗСР, ПС Бач и ПУ |
| Успостављање базе података о деци на нивоу ЛЗ и ажурирање исте | Фебруар-август 2020. | Координатор радне групе | Служба ЈЛС |

1. **ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључивање деце, која не похађају предшкплску установу, узраста од 3 до 5,5 година, у разноврсне програме.**

*Табела 7:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВНОСТ** | **ВРЕМЕ** | **ЗАДУЖЕНА ОСОБА** | **УЧЕСНИЦИ** |
| Мапирање делова општине, насељених места у којима деца нису обухваћена програмом ПВО | Септембар 2020 | Општина  ПУ | деца  васпитачи  родитељи |
| Мапирање и адаптација, доградња простора  За реализацију ПВО  У школама, МЗ… | Септембар 2020. | Општина  ПУ „Колибри“ | ПУ  ОШ  МЗ… |
| Састанак радне групе у вези увођења новог програма за родитеље и децу која нису обухваћена ПВО | Аугуст 2020. | Координатор радне групе | Координатор радне групе и чланови |
| Писање акционог плана за увођење нових програма за децу предшколског узраста | Новембар и децембар 2021. | Координатор радне групе | Координатор радне групе и чланови |
| Реализација програма-радионица „Снажни од почетка-дајмо им крила“ | Од септембра  2020. | ПУ-ЦИП | Васпитачи, деца, родитељи |